## Controle
Projeto de Gerenciamento de Conta Bancária | [9 empty] | Controle Semanal de Atividades
Status |  | Pendentes |  | Agendado |  | Feitos |  | Atrasado |  | Semana 1 | Total | 6 | Agendados | 0 | Atrasado | 1 | Feitos | 5
Numero de Testes | 6 | Nº Testes | 0 | N° Testes | 0 | Nº Testes | 6 | N° Testes | 0 | Semana 2 | Total | 6 |  | 0 |  | 3 |  | 3

## Planilha Geral
Responsável | Teste | Data limite | Status
ALL | Brainstorm | 2023-10-25 | Feito
Henrique | Planejamento | 2023-10-24 | Feito
Kauan | Codificação | 2023-10-27 | Feito
Lilice | Relatório | 2023-10-30 | Feito
Wallace e Levi | Interface | 2023-10-30 | Feito
ALL | Revisão Geral | 2023-11-01 | Feito

## Planilha Semanal
Planejamento semanal
Data de Entrega | Atividades | Responsaveis | Semana | Tempo Previsto | Tempo Real | Status | Reagendamento | Status final
2023-10-23 | Código Base da conta bancária | Kauan e Henrique | 1 | indeterminado | indeterminado | feito |  | Concluido
2023-10-23 | Lista de itens do código | All | 1 | 5 min | 8 min | feito |  | Concluido
2023-10-23 | Divisão de tarefas | All | 1 | 10 min | 10 min | Feito |  | Concluido
2023-10-24 | Começo do relatório | Alice | 1 | 5 min | 6 min | feito |  | Concluido
2023-10-26 | Finalização do Código | Kauan e Henrique | 1 | 2 horas | 6 horas | Atrasado | 2023-11-02 | Concluido
2023-10-27 | Reunião para Alinhamento do Planejamento | All | 1 | 50 min | 30 min | feito |  | Concluido
2023-10-30 | Revisão do código | Wallace | 2 | 5 horas | 6 horas | feito |  | Concluido
2023-10-30 | Finalização da Interface | Wallace e Levi | 2 | 40 min | - | Atrasado | 2023-11-02 | Concluido
2023-10-30 | Finalização do Relatório | Alice | 2 | 30 min |  | Atrasado | 2023-11-02 | Concluido
2023-10-31 | Reunião Final de Alinhamento para Apresentação | All | 2 | 1h20 |  | Atrasado | 2023-11-02 | Concluido
2023-11-01 | Terminal | Wallace e Levi | 2 | 45 min |  | Feito |  | Concluido
2023-11-02 | Resolução de atrasos que houver | All | 2 | 30 min |  | feito |  | Concluido

## Reunião
SHARING
9:00 | 9:10 | Warn Up | ALL
9:10 | 9:25 | Situação do Planejamento e Planilha de alinhamento | Henrique
9:25 | 10:00 | Código pronto, Mudanças e Funcionalidade | Kauan
10:00 | 10:25 | Discurssão sobre apresentação, Divisão de partes, etc | ALL
10:25 | 10:40 | Duvidas | ALL